GIORGIO ARMANI彩妝

2011高級訂製時妝大秀 活動流程 - 0705

活動日期Event Date: 	2011.7.16 (Sat.六)

活動時間Event Time:  	pm19:00入場  pm20:00正式開始

活動場地Event Venue: 	台中孔廟(台中市北區雙十路二段30號)

活動流程Event rundown:

| 時間Time | 工作內容Content | 備註Remarks |
| --- | --- | --- |
| 7/15 |  |  |
| 8:00-23:59 | 進場佈置Production |  |
| 21:00-22:00 | 燈光彩排 | 導演提前下台中進行燈光彩排 |
| 7/16 |  |  |
| 8:00-10:00 | 現場最後調整 |  |
| 8:00 | 十鼓抵達 |  |
| 8:00-9:00 | 十鼓setting |  |
| 9:00 | 硬體OK / Models抵達 / GA服裝抵達 |  |
| 9:00-10:00 | 十鼓彩排 現場硬體彩排 |  |
| 10:00-11:30 | 走位彩排 十鼓+服裝 MODEL+水袖Dancer+服裝 小凱老師+胡婷婷 (專人代為綵排) |  |
| 11:30-12:00 | 午餐時間 |  |
| 12:00-18:30 | Models妝髮進行 (台*6+外*2+dancer*1) | GAC logo貼紙 |
| 16:00 | 接待男模*3 抵達 | 接待男模穿著各自西裝與黑襯衫，抵達後進行簡單妝髮整理 |
| 17:00 | 小凱老師、胡婷婷 抵達 |  |
| 17:00-18:00 | 小凱老師+胡婷婷 綵排 / final rehearsal if need |  |
| 17:30 | 贊助酒商 / 動態錄影 / 平面攝影 抵達 | 拍攝空景 |
| 17:30-18:00 | 晚餐時間 / bar台setting / GAC陳列商品setting |  |
| 18:00-18:30 | Bar台setting OK / 酒水服務人員ready |  |
| 18:30-19:00 | All stand by |  |
| 19:00-20:00 | 賓客/媒體 入場 賓客接待/帶位by小男模 with 紅燈籠 媒體接待/新聞資料提供/媒體帶位 with紅燈籠 Photo call進行 飲料提供/bar台調酒 入場音樂播放 GAC 品牌影片播放 |  |
| 19:40-19:45 | 重要貴賓抵達 台灣萊雅總裁Amy與香水事業部總經理Philippe 胡市長與夫人抵達 | 萊雅長官from高鐵，BENZ車接送(長官高鐵班次、抵達時間與聯絡人TBC) |
| 20:00 | 活動正式開始 (工作人員OS宣告活動開始) |  |
| 20:00-20:01 | 震撼開場by十鼓擊樂集 |  |
| 20:01-20:10 | 長官致詞 台灣萊雅 總裁Amy 新光三越台中中港店代表XXX 台中市 市長 胡志強 | 麥克風、麥牌 |
| 20:10-20:30 | 2011 GIORGIO ARMANI高級訂製時妝大秀 | 主秀: 胡婷婷+小凱老師 |
| 20:30-21:00 | 媒體拍照/聯訪 |  |
|  | 活動尾聲 歡送賓客 計程車服務 現場轉換熱鬧派對音樂 酒水服務繼續 |  |
| 21:00-21:30 | 活動圓滿結束 |  |